## 사용자
전체개발일정 : 2022-07-06 ~ 2022-07-22
NO | Level1 | Level2 | 유형 | 개발내용 | 담당자 | 개발일자 |  | 완료여부
[6 empty] | 시작일자 | 완료일자 |  | 비고
1 | user Login | Login | JSP | 로그인 화면 - Front |  | 2022-07-07 | 2022-07-07
2 |  |  | Controller | 접속권한 처리 Controller |  | 2022-07-07 | 2022-07-07
3 |  |  | Mapper | 접속권한 처리 Mapper |  | 2022-07-07 | 2022-07-07
4 |  |  | Domain | 접속권한 값 저장 VO |  | 2022-07-07 | 2022-07-07
5 |  |  | Service | 접속권한 처리 Service
6 |  |  | XML | 접속권한 SQL
7 |  | Join | JSP | 회원가입 화면 - front
8 |  |  | Controller | 회원 가입 처리 Controller
9 |  |  | Mapper | 회원가입 정보 처리
10 |  |  | Domain | 회원 가입 정보 값 저장 VO
11 |  |  | Service | 회원 가입 처리 SERVICE
12 | Academy Management | Academy Introduction | JSP | 학원 소개 화면 Front
13 |  |  | Controller
14 |  |  | Mapper
15 |  |  | Domain
16 |  |  | Service
17 | PAYMENT | Register-Payment | JSP | 결제화면처리 FRONT
18 |  |  | Controller | 수강신청 / 결제 처리 Controller
19 |  |  | Mapper | 수강 신청 ,결제내역 데이터 저장 MAPPER
20 |  |  | Domain | 수강신청-결제 정보 값 저장 VO
21 |  |  | Service | 수강신청-결제 처리 Service
22 |  |  | XML | 수강신청,결제 XML
23 | COURSE | COURSE | JSP | 과정 소개 / 강의 상세 조회 화면 FRONT
24 |  |  | Controller | 과정소개 Controller
25 |  |  | Mapper | 과정 강의 조회 MAPPER
26 |  |  | Domain | 과정 강의 값 저장VO
27 |  |  | Service | 과정 강의 조회 SERVICE
28 |  |  | XML | 과정 강의 조회 SQL
29 |  | License Course | JSP | 자격증 과정 조회 화면 -FRONT
30 |  |  | Controller | 자격증 과정소개 Controller
31 |  |  | Mapper | 자격증 과정 강의 조회 MAPPER
32 |  |  | Domain | 자격증 과정 강의 값 저장VO
33 |  |  | Service | 자격증 과정 강의 조회 SERVICE
34 |  |  | XML | 자격증 과정 강의 조회 SQL
35 | Community | NOTICE | JSP | 공지사항 조회 화면 FRONT
36 |  |  | Controller | 공지사항 게시물 데이터 조회 Controller
37 |  |  | Mapper | 공지사항 게시물 조회 MAPPER
38 |  |  | Domain | 공지사항 게시물 값 저장 VO
39 |  |  | Service | 공지사항 게시물 조회 SERVICE
40 |  |  | XML | 공지사항 게시물 조회 SQL
41 |  | QUESTION | JSP | 질문게시판 등록,조회,수정 화면 FRONT
42 |  |  | Controller | 게시물 데이터 조회 및 등록 수정 처리 Controller
43 |  |  | Mapper | 게시물 데이터 조회 및 등록 수정 처리 MAPPER
44 |  |  | Domain | 게시물 데이터 값 저장 VO
45 |  |  | Service | 게시물 조회 및 등록 수정 SERVICE
46 |  |  | XML | 게시물 데이터 저장, 등록, 수정 SQL
47 | My Page for Student | My Page for Student | JSP | 학생용 마이페이지 화면/개인정보변경 -Front
48 |  |  | Controller | 학생용-마이페이지 처리 Controller
49 |  |  | Mapper | 학생용-마이페이지 처리 MAPPER
50 |  |  | Domain | 학생용-마이페이지 화면 조회및 수정 데이터 저장 VO
51 |  |  | Service | 학생용-마이페이지 조회,개인정보변경 SERVICE
52 |  |  | XML | 학생용-마이페이지 개인정보변경 SQL
53 |  | My Class | JSP | 학생용 마이페이지내 내강의 화면/동영상화면 -Front
54 |  |  | Controller | 수강신청한 강의 조회/ 수강신청한 동영상 조회 처리 Controller
55 |  |  | Mapper | 수강신청한 강의 조회/ 수강신청한 동영상만 조회처리 MAPPER
56 |  |  | Domain | 수강신청한 강의/동영상 값 저장 VO
57 |  |  | Service | 수강신청한 강의조회/동영상 조회 SERVICE
58 |  |  | XML | 수강신청한 강의 조회/동영상 조회 SQL
59 |  | My Cart | JSP | 찜한 강의 화면 -Front
60 |  |  | Controller | 찜한 강의 조회 처리 Controller
61 |  |  | Mapper | 찜한 강의 조회 처리 MAPPER
62 |  |  | Domain | 찜한 강의 값 저장 VO
63 |  |  | Service | 찜한 강의 조회 처리 SERVICE
64 |  |  | XML | 찜한 강의조회 SQL
65 |  | Online Inquery Application | JSP | 온라인 상담 신청 FRONT
66 |  |  | Controller | 온라인 상담 신청/ 처리 CONTROLLER
67 |  |  | Mapper | 온라인 상담 신청 처리 MAPPER
68 |  |  | Domain | 온라인 상담 신청 값 저장 VO
69 |  |  | Service | 온라인 상담 신청 처리 SERVICE
70 |  |  | XML | 온라인 상담 신청 SQL
71 |  | Online Inquery Check | JSP | 온라인 상담 조회 FRONT
72 |  |  | Controller | 온라인 상담 조회 처리 CONTROLLER
73 |  |  | Mapper | 온라인 상담 조회 처리 MAPPER
74 |  |  | Domain | 온라인 상담 신청 값 저장 VO
75 |  |  | Service | 온라인 상담 조회 처리 SERVICE
76 |  |  | XML | 온라인 상담 조회 SQL
77 |  |  | JSP
78 |  |  | Controller
79 |  |  | Mapper
80 |  |  | Domain
81 |  |  | Service
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

## 관리자
전체개발일정 : 2022-07-06 ~ 2022-07-22
NO | Level1 | Level2 | 유형 | 개발내용 | 담당자 | 개발일자 |  | 완료여부
[6 empty] | 시작일자 | 완료일자 |  | 비고
1 | 관리자 메인페이지 |  | JSP | 강의관리, 회원관리, 공지사항, 온라인상담, 수강현황관리가 표현된 front
2 |  |  | Controller | 관리자페이지 처리 Controller
3 |  |  | Mapper | 관리자 페이지 MAPPER
4 |  |  | Domain | 관리자페이지 값 저장 VO
5 |  |  | Service | 관리자페이지 처리 Service
6 |  |  | XML | 관리자페이지 저장 XML
7 | 강의관리 | 강의관리 메인페이지 | JSP | 지점, 과정, 강의, 강사, 개강, 종강, 동영상관리 확인 및 수정,삭제가 표현된front
8 |  |  | Controller | 강의관리 페이지 처리 Controller
9 |  |  | Mapper | 강의관리 페이지 MAPPER
10 |  |  | Domain | 강의관리 페이지 값 저장 VO
11 |  |  | Service | 강의관리 페이지 처리 Service
12 |  |  | XML | 강의관리 페이지 저장 XML
13 |  | 강의등록 | JSP | 지점,과정,강의명,수강료,개강일,종강일,시작시간,종료시간,강의목표,첨부파일을 입력할수있게 표현된 front
14 |  |  | Controller | 강의등록 처리 Controller
15 |  |  | Mapper | 강의등록 처리 MAPPER
16 |  |  | Domain | 강의등록 데이터 저장 VO
17 |  |  | Service | 강의등록 처리 Service
18 |  |  | XML | 강의등록 저장 XML
19 |  | 동영상관리 | JSP | 강의제목, 각 챕터, 동영상 보기 및 수정삭제가 표현된 front
20 |  |  | Controller | 동영상관리 처리 Controller
21 |  |  | Mapper | 동영상관리 처리 MAPPER
22 |  |  | Domain | 동영상관리 데이터 저장 VO
23 |  |  | Service | 동영상관리 처리 Service
24 |  |  | XML | 동영상관리 저장 XML
25 |  | 동영상 등록 | JSP | 제목, 파일탐색기, 미리보기(사진), 등록, 취소가 표현된 front
26 |  |  | Controller | 동영상등록 처리 Controller
27 |  |  | Mapper | 동영상등록 처리 MAPPER
28 |  |  | Domain | 동영상등록 데이터 저장 VO
29 |  |  | Service | 동영상등록 처리 Service
30 |  |  | XML | 동영상등록 저장 XML
31 |  | 동영상 수정/삭제 | JSP | 제목, 파일탐색기, 미리보기(사진), 등록, 취소가 표현된 front
32 |  |  | Controller | 동영상 수정/삭제 처리 Controller
33 |  |  | Mapper | 동영상 수정/삭제 처리 MAPPER
34 |  |  | Domain | 동영상 수정/삭제 데이터 저장 VO
35 |  |  | Service | 동영상 수정/삭제 처리 Service
36 |  |  | XML | 동영상 수정/삭제 저장 XML
37 | 회원관리 | 회원관리 페이지 | JSP | 지점,과정,강의,회원분류등 회원관리가 표현된 front
38 |  |  | Controller | 회원관리 처리 Controller
39 |  |  | Mapper | 회원관리 처리 MAPPER
40 |  |  | Domain | 회원관리 데이터 저장 VO
41 |  |  | Service | 회원관리 처리 Service
42 |  |  | XML | 회원관리 저장 XML
43 |  | 회원관리 상세조회 | JSP | 회원 개인정보가 표현된 회원 상세조회 front
44 |  |  | Controller | 회원관리 상세조회 처리 Controller
45 |  |  | Mapper | 회원관리 처리 MAPPER
46 |  |  | Domain | 회원관리 데이터 저장 VO
47 |  |  | Service | 회원관리 처리 Service
48 |  |  | XML | 회원관리 저장 XML
49 | 공지사항 | 공지사항페이지 | JSP | 공지사항페이지 front
50 |  |  | Controller | 공지사항 처리 Controller
51 |  |  | Mapper | 공지사항 처리 MAPPER
52 |  |  | Domain | 공지사항 데이터 저장 VO
53 |  |  | Service | 공지사항 처리 Service
54 |  |  | XML | 공지사항 저장 XML
55 |  | 공지사항 등록 | JSP | 공지사항등록 front
56 |  |  | Controller | 공지사항등록 처리 Controller
57 |  |  | Mapper | 공지사항등록 처리 MAPPER
58 |  |  | Domain | 공지사항등록 데이터 저장 VO
59 |  |  | Service | 공지사항등록 처리 Service
60 |  |  | XML | 공지사항등록 저장 XML
61 |  | 공지사항 조회 | JSP | 공지사항조회 front
62 |  |  | Controller | 공지사항조회 처리 Controller
63 |  |  | Mapper | 공지사항조회 처리 MAPPER
64 |  |  | Domain | 공지사항조회 데이터 저장 VO
65 |  |  | Service | 공지사항조회 처리 Service
66 |  |  | XML | 공지사항조회 저장 XML
67 |  | 공지사항 수정 | JSP | 공지사항수정 front
68 |  |  | Controller | 공지사항수정 처리 Controller
69 |  |  | Mapper | 공지사항수정 처리 MAPPER
70 |  |  | Domain | 공지사항수정 데이터 저장 VO
71 |  |  | Service | 공지사항수정 처리 Service
72 |  |  | XML | 공지사항수정 저장 XML
73 | 온라인상담 | 온라인상담 목록 | JSP | 온라인 상담 목록 front
74 |  |  | Controller | 온라인 상담 목록 처리 Controller
75 |  |  | Mapper | 온라인 상담 목록 처리 MAPPER
76 |  |  | Domain | 온라인 상담 목록 데이터 저장 VO
77 |  |  | Service | 온라인 상담 목록 처리 Service
78 |  |  | XML | 온라인 상담 목록 저장 XML
79 |  | 온라인상담 상세 조회 | JSP | 온라인 상담 상세조회 목록 front
80 |  |  | Controller | 온라인 상담 상세조회 처리 Controller
81 |  |  | Mapper | 온라인 상담 상세조회 처리 MAPPER
82 |  |  | Domain | 온라인 상담 상세조회 데이터 저장 VO
83 |  |  | Service | 온라인 상담 상세조회 처리 Service
84 |  |  | XML | 온라인 상담 상세조회 저장 XML
85 | 수강현황관리 | 수강현황 조회 | JSP | 연도별,월별,지점별,과정별,강의별로 조회할수있는 front
86 |  |  | Controller | 수강현황 조회 처리 Controller
87 |  |  | Mapper | 수강현황 조회 처리 Mapper
88 |  |  | Domain | 수강현황 조회 데이터 저장 VO
89 |  |  | Service | 수강현황 조회 처리 Service
90 |  |  | XML | 수강현황 조회 저장 XML
91 |  | 수강현황 조회(그래프) | JSP | 연도별,월별,지점별,과정별,강의별로 차트 조회할수있는 front
92 |  |  | Controller | 수강현황 조회(그래프) 처리 Controller
93 |  |  | Mapper | 수강현황 조회(그래프) 처리 Mapper
94 |  |  | Domain | 수강현황 조회(그래프) 데이터 저장 VO
95 |  |  | Service | 수강현황 조회(그래프) 처리 Service
96 |  |  | XML | 수강현황 조회(그래프) 저장 XML